**Постановление**

**МР «Рутульский район»**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных организаций в Рутульском районе»(далее - план).  
  
2. Органам исполнительной власти Рутульского района при подготовке проекта бюджета Рутульского района на очередной финансовый год и на плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.  
  
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Рутульского района разработать и утвердить аналогичные планы и обеспечить их реализацию.  
  
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации МР «Рутульский район» Кулиева А.А..

Глава Администрации

МР «Рутульский район»  
И.Г.Ибрагимов

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

**МКОУ «ШИНАЗСКАЯ СОШ»**

**НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Развитие нормативной правовой базы организации школьного питания** | | | |
| 1.1 | Совершенствование мер социальной поддержки, связанных с организацией бесплатного и льготного питания, в том числе учащихся из малоимущих семей, не являющихся многодетными, и предоставления им компенсации на удорожание стоимости питания из местных бюджетов | администрации МР  (по согласованию) | до 1 января 2020 года |
| 1.2 | Разработка Концепции развития организация питания в районе на 2020 - 2030 годы | МКУ РУО, Финасовое управление, РЦБ, АдминистрацияМКОУ «Шиназская СОШ» (по согласованию) | до 1 июня 2020 года |
| 1.3 | Разработка и принятие муниципальных программ по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных организаций или подпрограммы к программе развития образования в муниципальном образовании | администрации МР (по согласованию) | до 1 января 2020 года |
| 1.4 | Подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления по разработке и принятию муниципальных программ (планов мероприятий) по совершенствованию системы организации школьного питания | МКУ РУО | до 1 сентября 2020 года |
| 1.5 | Разработка и согласование в установленном порядке меню при двухразовом горячем питании учащихся общеобразовательных организаций Рутульского района | МКУ РУО, Райкомитет по торговле, (по согласованию): Управление Роспотребнадзора по РД, администрации МР | до 1 сентября 2020 года |
| 1.6 | Разработка пилотного проекта по модернизации форм и методов организации питания в образовательных организациях Рутульского района | Администрация  (по согласованию) | до 1 сентября 2020 года |
| **2. Мониторинг организации питания обучающихся** | | | |
| 2.1 | Разработка формы отчетности для мониторинга затрат по организации школьного питания | Администрация | до 1 сентября 2020 года |
| 2.2 | Организация и проведение мониторинга реализации муниципальных программ по совершенствованию организации питания обучающихся образовательных организаций | МКУ РУО, администрации МР  (по согласованию) | до 1 февраля 2020 года |
| 2.3 | Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций | МКУ РУО, администрации МР  (по согласованию) | ежегодно до 1 декабря, 2020 - 2021 годы |
| 2.4 | Создание отдельного раздела по питанию обучающихся на официальных сайтах общеобразовательных организаций | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | до 1 сентября 2020 года |
| 2.5 | Осуществление анализа заболеваемости обучающихся в общеобразовательных организациях | РЦБ | 2019 - 2020 годы |
| 2.6 | Проведение необходимой работы с организациями, осуществляющими деятельность по организации питания обучающихся образовательных организаций, по безопасности и недопущению ухудшения его качества | Госкомитет РБ по МКУ РУО,  администрации МР  (по согласованию) | 2019 – 2020 годы |
| 2.7 | Организация и контроль за поступлением всей продукции на пищеблоки образовательных организаций с товаропроизводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции в соответствии с техническими регламентами | МКУ РУО,  администрации МР  (по согласованию) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2019 - 2021 годы |
| 2.8 | Информирование местных производителей о проводимых закупках для участия в конкурсных процедурах | администрации МР и  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 20119- 2021 годы |
| 2.9 | Организация производства и поставки в пищеблоки образовательных организаций мытых овощей; овощных и мясных полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе в организации, расположенные в сельской местности |  | 2019 - 2020 годы |
| 2.10 | Обеспечение оптимального режима питания обучающихся | образовательные организации по согласованию: администрации МР  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2019 - 2021 годы |
| 2.11 | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением предельного размера надбавок на продукты (товары), реализуемые на предприятиях общественного питания при образовательных организациях | Райкомитет по торговле | 2019 - 2021 годы |
| **3. Обеспечение качественного и сбалансированного питания** | | | |
| 3.1 | Повышение требований к выполнению государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов при проведении конкурсных отборов поставщиков продуктов питания в образовательные организации | администрации МР  (по согласованию) | 2019 - 2021 годы |
| 3.2 | Организация производственного контроля за качеством и безопасностью питьевой воды, приготовляемых блюд в общеобразовательных организациях, а именно обеспечение порядка и объема лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с рекомендуемой номенклатурой | администрации МР  (по согласованию) | 2019 - 2021 годы |
| 3.3 | Обеспечение соответствия фактического рациона питания учащихся рекомендуемым наборам пищевых продуктов и калорийности, примерному двухнедельному меню, согласованному с территориальным органом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан | по согласованию: администрации МР органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2019 - 2021 годы |
| 3.4 | Организация дополнительного питания обучающихся через буфеты, линии раздачи в соответствии с ассортиментом дополнительного питания, согласованным с территориальным органом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан | по согласованию: администрации МР самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2019 - 2021 годы |
| 3.5 | Изыскание и выделение средств бюджетов и внебюджетных средств для обеспечения обучающихся начальных классов бесплатным витаминизированным молоком | администрации МР  (по согласованию) | 2019 - 2021 годы |
| 3.6 | Обеспечение контроля за качеством и безопасностью питания в общеобразовательных организациях | администрации МР  (по согласованию), общеобразовательные организации | 2019 - 2021 годы |
| **4. Профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности** | | | |
| 4.1 | Обеспечение производства основных продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, с указанием на упаковке содержания витаминов и микроэлементов | Райкомитет по торговле, Минсельхоз РД | 2019 - 2021 годы |
| 4.2 | Расширение ассортимента выпускаемой продукции с повышенной пищевой ценностью | Райкомитет по торговле, Минсельхоз РД | 2019 - 2021 годы |
| 4.3 | Проведение витаминизации блюд и включение в рацион питания инстантных витаминизированных напитков | по согласованию: администрации МР  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2019 - 2021 годы |
| 4.4 | Обеспечение включения в рацион питания обучающихся продуктов питания, обогащенных витаминами и микронутриентами, не содержащих генномодифицированные компоненты | администрации МР  (по согласованию), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), образовательные организации | 2019 - 2021 годы |
| **5. Материально-техническое обеспечение столовых образовательных учреждений** | | | |
| 5.1 | Определение способа организации питания в общеобразовательных организациях с учетом местных особенностей | образовательные организации по согласованию: администрации МР  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2019 - 2021 годы |
| 5.2 | Внедрение современных эффективных технологий производства пищевой продукции | образовательные организации по согласованию: администрации МР, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2019 - 2021 годы |
| 5.3 | Осуществление технического контроля соответствия технологического оборудования паспортным характеристикам | образовательные организации по согласованию: администрации МР  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2019 - 2021 годы |
| 5.4 | Замена устаревшего технологического оборудования на современное | образовательные организации, по согласованию: администрации МР и ГО РБ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2015 - 2016 годы2019 - 2021 годы |
| **6. Развитие кадрового потенциала** | | | |
| 6.1 | Организация семинара по изучению районного опыта модернизации школьного питания для руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | МКУ РУО | ноябрь 2021 года |
| 6.2 | Организация курсов повышения квалификации технологов, поваров и медицинских работников образовательных учреждений и других работников образования, направленных на совершенствование организации школьного питания, формирование культуры здорового питания обучающихся. Обучение работников пищеблоков у поставщиков технологического оборудования | администрации МР  (по согласованию) | 2019 - 2021 годы |
| 6.3 | Повышение квалификации работников столовых образовательных учреждений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50935 - 2007 "Услуги общественного питания. Требования к персоналу" | **администрации МР  (по согласованию)** | 2019 - 2021 годы |
| **7. Формирование культуры здорового питания** | | | |
| 7.1 | Включение вопросов организации школьного питания в программу повышения квалификации для руководителей общеобразовательных учреждений | МКУ РУО | 2019 - 2021 годы |
| 7.2 | Организация для организаторов школьного питания в общеобразовательных учреждениях семинаров по вопросам управления в сфере школьного питания | МКУ РУО | 2019 - 2021 годы |
| 7.3 | Проведение обучающих семинаров для работников общественного питания с освещением вопросов здорового, безопасного, полноценного и сбалансированного питания обучающихся общеобразовательных организаций | МКУ РУО | 2019 - 2021 годы |
| 7.4 | Организация работы по формированию навыков и культуры здорового питания учащихся, этики приема пищи, по профилактике алиментарно-зависимых заболеваний (лекции, семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья, дни национальной кухни), пищевых отравлений и инфекционных заболеваний | по согласованию: администрации МР органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2019 - 2021 годы |
| 7.5 | Проведение тематических родительских собраний по вопросам формирования культуры здорового питания обучающихся | администрации МР  (по согласованию), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), образовательные организации | 2019 - 2021 годы |
| 7.6 | Освещение в средствах массовой информации вопросов рационального питания и пропаганды основ здорового питания | Агентство печати МР, СМИ | 2019 - 2021 годы |
| 7.7 | Проведение работы по формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению детского населения | медицинские организации, общеобразовательные организации | 2019 - 2021 годы |
| **8. Аутсорсинг организации общественного питания** | | | |
| 8.1 | Проведение мониторинга ситуации среди сельских поселений по переходу на аутсорсинг | МКУ РУО |  |
| 8.2 | Изучение опыта школ по переходу на аутсорсинг оказания услуги общественного питания в образовательных организациях | МКУ РУО образовательные организации, по согласованию: администрации МР и ГО РБ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |  |
| 8.3 | Привлечение негосударственных организаций к оказанию услуг горячего питания, в том числе аутсорсинг услуг | администрации МР  (по согласованию), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), образовательные организации | январь 2021 г. |
| 8.4 | Мониторинг и экономическое обоснование затрат содержания пищеблоков и оказания услуг горячего питания | МКУ.РУО администрации МР  (по согласованию), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | октябрь 2021 г. |